学院迎评促建工作安排

一、学院工作与要求

| 工作阶段 | 工作内容及要求（仅供参考，可以根据工作实际进行充实和调整） |
| --- | --- |
| 学习培训 （2016年5月～2016年6月） | 成立评建工作领导小组，并报评建办备案。 |
|  | 组织全院教职工深入学习评估体系，理解指标内涵。 |
|  | 制定学院评建方案，将工作明确到责任人，规定完成时间节点，并报评建办备案。 |
|  | 召开学院迎评促建工作动员会。 |
|  | 工作要求 | 负责人 | 完成时间 |
|  | 学院评建工作领导小组、评建方案将在学院、学校审核评估网上公布。 | 各学院 | 2016年6月15日前 |
|  | 学院迎评促建工作动员会报道（网络或纸媒，图文并茂）。 | 各学院 |  |
|  | 学院教职工审核评估体系及内涵学习情况检查。 | 宣传报道组 | 2016年6月30日 |
| 自评自建 （2016年6月～2017年6月） | 做好学院制度废改立工作，建立和完善学院教学质量保障体系（教学委员会、督导组、信息员等），并保证其运行有效。 |
|  | 巩固和落实学院教学中心地位，如教学经费保障、教学奖励、奖酬金向教学倾斜、听课制度等政策执行。 |
|  | 组织本单位全体教职工学习学校、学院教学相关规章制度。 |
|  | 根据评建要求，分析学院教学硬件条件，做好新建和改进计划，报相关部门，并配合相关建设工作。（实验室、实习实训基地） |
|  | 教学档案的规范审查、归档。主要有试卷、毕业论文（设计）、学生毕业论文（设计）手册、教师教学工作手册、教案讲稿、教学大纲与进度表、教研室工作记录、听课记录表、实验室记录、学习实验实习报告（注意存档）。 |
|  | 分析学院各类教师数量与结构，配合人事处完成人才引进、外聘教师聘任和学历（职称）提升等工作（学院具有硕士研究生及以上学位教师占专任教师比例不小于30%，生师比不低于18:1）。 |
|  | 配合国资处完成实验室建设申报工作、实习实训基地挂牌和签订协议等工作。 |
|  | 积极开展学科建设、专业建设、课程建设，建立课程负责人和课程组制度。 |
|  | 配合教务处完成人才培养计划的修订、课程教学大纲修订等工作。 |
|  | 积极配合校内专业评估，同时积极申报专业认证工作。（依据“十三五”规划，学校每年招生专业总数控制在60个左右，专业评估结果是重要参考依据） |
|  | 组织开展教风、学习、考风建设活动（要有方案、过程痕迹、小结）。 |
|  | 鼓励教师申报教学研究项目、撰写教学研究论文，并督促按计划进行项目结题验收。 |
|  | 组织开展教学思想讨论。 |
|  | 提高资源利用效率。如实验室开放程度、实习基地利用率、教授（副教授）上课比例（总课时占全院总课时比例）、外聘教师（附属医院医生）工作安排，建议学院大力挖掘与学院专业相关的、专业水平高、有教师资格的行政工作人员参与教学工作，并留下工作痕迹。 |
|  | 学院办公区、院管教室、实验室、寝室等文化建设、文化上墙等工作（规章制度、先进典型、师生作品、名人名言、学术前沿介绍等） |
|  | 配合学校完成各类支撑材料的收集与整理工作。 |
|  | 工作要求 | 负责人 | 完成时间 |
|  | 由校领导带队，校内评估专家参与，听取学院评建工作领导小组组长汇报（PPT分项汇报）第1、3、4、5、6、7、8、9、10、14、15项工作内容落实情况，重点关注做了什么，有何进展，还要做什么，存在什么问题），查看以上工作的过程材料与结果。 | 评建办 | 2016年7月7、8日 |
|  | 第2、11、12、13项工作内容将由校内评估专家，以专项检查的方式进行检查。 | 培养过程组 | 2017年1月 |
|  | 教师数量与结构专项检查。重点检查学院教师数量、教师结构、人才引进、外聘教师聘任，教师资源利用率。 | 师资队伍组 | 2017年7月上旬 2017年12月 2017年3月 |
|  | 实验室、实习实训基地专项检查。重点检查数量、挂牌、签订协议、利用率等工作。 | 条件改善组 | 2017年7月上旬 2017年12月 2017年3月 |
|  | 教学档案的规范审查、归档专项检查 | 档案材料组 | 2016年10月下旬 2017年3月中旬 |
|  | 由校领导带队，校内评估专家参与，听取学院评建工作领导小组组长汇报学院迎评促建工作总体情况（PPT），重点关注完成质量、过程资料、存在问题，同时校领导实地查看学院文化建设情况。 | 评建办 | 2017年4月20、21日 |
| 专家审核 （2017年7月） | 配合开展专家召集的各类座谈会（领导、教师、学生）。 |
|  | 配合专家走访实验室、实习实训基地。 |
|  | 引导和配合专家听课、看课。 |
|  | 报送专家抽调的试卷、毕业论文（设计）、教师教学工作手册、听课记录等材料。 |
| 整改提高 （2017年8月以后） | 学院针对专业评估发现的问题与不足提出改进方案与措施，并认真落实。 |
|  | 学院针对自评自建阶段发现的问题与不足提出改进方案与措施，并认真落实。 |
|  | 学校根据自评报告、教学基本状态数据分析报告、专家反馈和审核报告制定全校总体整改方案与措施，学院负责落实涉及本单位的问题。 |

说明：①生师比=折合在校生数/折合专任教师数

②折合在校生数=普通本、专科（高职）生数＋硕士生数×1.5＋博士生数×2＋留学生数×3＋预科生数＋进修生数＋成人脱产班学生数＋夜大（业余）学生数×0.3＋函授生数×0.1

③折合专任教师数=自有专任教师×1+外聘教师×0.5+附属医院（直属）具有医师职称系列全部人员×0.15

④外聘教师可以从国内外其他高校及科研机构、企业、行业、离退教师中聘请，聘期在12个月以上，签定聘用协议，并安排有教学及教学辅助工作，原则上外聘教师比例不超过学院自有专任教师的四分之一。

二、教师工作与要求

| 工作阶段 | 工作内容（仅供参考，可以根据工作实际进行充实和调整） |
| --- | --- |
| 学习培训 （2016年5月～2016年6月） | 自学和参加学院组织的评估体系学习，深入理解指标内涵。 |
|  | 学习学校和学院的评建方案，了解学校和学院的评建工作任务、目标与工作进程。 |
| 自评自建 （2016年6月～2017年6月） | 学习教学相关规章制度，做到懂规章，明要求，并自觉遵守。 |
|  | 潜心教学，服从工作安排，完成学校要求的本科教学工作内容。 |
|  | 认真备课（教案、讲稿）和制作课件（PPT）。 |
|  | 根据对象不同，认真编制课程教学大纲（进度表）。 |
|  | 认真填写教师教学工作手册，如学生考勤、作业布置与批改（注意存档）等，平时成绩评定依据充分。 |
|  | 严格按照课程考试改革方案实施课程考试工作（注意留下痕迹）。 |
|  | 科学命题，认真批改，综合分析考试成绩（卷面成绩），及时录入成绩，规范装订考试资料并存档。 |
|  | 严格、悉心指导毕业论文（设计），认真填写答辩手册及相关表格，并及时归档。 |
|  | 实验室开放记录填写规范、完整，认真批改实验报告，并将报告存档。 |
|  | 改进教学（考核）方式方法，提高教学质量 |
|  | 积极投入专业评估、教风学风（考风）建设、教学思想讨论等工作。 |
|  | 参加教研学习与讨论，按要求进课堂听课交流。 |
|  | 积极进行教学研究与探索，申报、完成（结题）教研教改项目，撰写教学研究论文。 |
|  | 外聘教师（附属医院医生）应积极配合学院开展教学工作（毕业论文、实习、讲座、授课等）。 |
| 专家审核 （2017年7月） | 在专家进校考察期间无特殊原因不外出。 |
|  | 以饱满的热情、积极的态度、严谨的作风迎接专家听课、看课。 |
|  | 根据需要配合专家走访实验室、实习实训基地 |
|  | 配合开展专家召集的教师座谈会 |
| 整改提高 （2017年8月以后） | 根据学校和学院的要求，积极投身整改与提高工作。 |